**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы «Профессиональная переподготовка и**

**повышение квалификации кадров Бардымского муниципального района на 2018-2020 годы»**

**отчетный период 2019 год**

Муниципальная программа «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров Бардымского муниципального района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Бардымского муниципального района от 17.01.2018 № 5, и включает мероприятия в области формирования системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих и работников Администрации Бардымского муниципального района Пермского края, ее структурных подразделений и администраций сельских поселений Бардымского муниципального района Пермского края.

Ответственным исполнителем программы является Администрация Бардымского муниципального района Пермского края, реализацию Программы осуществляет юридический отдел при участии заинтересованных структурных подразделений Администрации Бардымского муниципального района Пермского края.

В целях реализации мероприятий Программы юридическим отделом постоянно ведется работа по определению потребности в повышении профессионального уровня муниципальных служащих и работников Администрации Бардымского муниципального района Пермского края, ее структурных подразделений и администраций сельских поселений Бардымского муниципального района, выбираются наиболее приоритетные направления обучения.

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2019 году, выполнены в пределах плановых расходов.

На реализацию Программы в 2019 году предусмотрено 120,0 тыс. рублей из бюджета Бардымского муниципального района, средства освоены в объеме 114,881 тыс. рублей. На 31.12.2019 года процент освоения финансовых средств составляет 95,7 %.

2. Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов:

В отчетном периоде обучились на курсах повышения квалификации – **11 служащих** по программам «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», «Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ», «Медиация. Базовый курс», «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности», «Актуальные изменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Практические аспекты работы в РИС-Закупки ПК», «Формирование комфортной городской среды», «Технология содержания автомобильных дорог и улиц. Методы контроля качества материалов и производства работ», «Организация деятельности административных комиссий», приняли участие в семинарах – **5 служащих (работников)** по программам «Актуальные вопросы применения РИС-Закупки ПК», «Социальная поддержка жителей Пермского края».

Основные итоги выполнения программы представлены в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетополучатель | Показатели | | | |
| План | | Факт | |
| чел. | руб. | чел. | руб. |
| Администрация Бардымского муниципального района Пермского края, ее структурные подразделения и администрации сельских поселений Бардымского муниципального района Пермского края | 11 | 120 000,0 | 16 | 114881,00 |
| в том числе: |  | | | |
| Обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах, приобретение учебной литературы | 11 | 93 000,0 | 16 | 92900,00 |
| Расходы, связанные с командировкой в связи с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации, участием в семинарах |  | 27 000,0 |  | 21 981,00 |
| в том числе: |  | | | |
| расходы на выплату суточных |  | 10 000,0 |  | 10400,00 |
| расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы |  | 0,0 |  | 3143,00 |
| расходы по найму жилого помещения в командировке |  | 17 000,0 |  | 8438,00 |
| расходы на ГСМ в случае, если проезд осуществляется на транспортных средствах Администрации Бардымского муниципального района Пермского края |  | 0,0 |  | 0,00 |

Не освоено средств на сумму 5 119 рублей, что составляет в процентном выражении – 4,3 %.

Уровень исполнения финансирования Программы за отчетный период составляет 95,7 %, что в соответствии с методикой оценки эффективности расходования средств на реализацию Программы считается высоким;

Фактически достигнутые значения показателей Программы составили 145,5 % (при плане 11 человек обучено 16 человек).

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество муниципальных служащих и работников Администрации Бардымского муниципального района Пермского края, ее структурных подразделений и администраций сельских поселений Бардымского муниципального района Пермского края, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (человек) | 11 чел. | 16 чел. | 145,5% |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа профессиональной переподготовки и  повышения квалификации кадров Бардымского муниципального района | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 120,0 | 114,9 | 95,7 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 120,0 | 114,9 | 95,7 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Постановлением Администрации Бардымского муниципального района от 27.12.2019 № 814 внесены изменения в Программу, в частности дополнена прогнозным периодом 2022 годом, изменены показатели и сумма финансирования на 2019 год.