Приложение 2   
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бардымского муниципального района

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Бардымского муниципального района**

**«Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций в Бардымском**

**муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | **Управление культуры Администрации Бардымского муниципального района** |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы полностью достигнуты.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение количества жителей района, охваченных мероприятиями, проводимыми НКО | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | да |
| 2 | Исполнение бюджета по мероприятию не менее 95% | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | да |
| 3 | Повышение доли инвалидов, охваченных мероприятиями подпрограммы , от общего количества инвалидов, проживающих в Бардымском муниципальном районе. | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | да |
| 4 | Повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень организации их досуга, создание условий для развития способностей и талантов, от общей численности инвалидов, стоящих на учете в районных организациях инвалидов. | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | да |
| 5 | Увеличение количества жителей района, охваченных мероприятиями, проводимыми НКО | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | да |
| 6 | Увеличение количества жителей района, охваченных мероприятиями, проводимыми НКО | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | да |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения  от планового значения |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Увеличение количества жителей Бардымского муниципального района, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений (чел.) | | 21500 | 21500 | - |  | |
| 2 | Исполнение бюджета по мероприятию не менее 100% | | 100 | 100 | - |  | |
| 3 | Повышение доли ветеранов, пенсионеров, охваченных мероприятиями Программы от общего количества ветеранов, состоящих на учете в районном Совете ветеранов и первичных ветеранских организациях ( %) | | 39,0 | 39,0 | - |  | |
| 4 | Увеличение количества людей пенсионного возраста, проживающих в районе, принимающих участие в реализации проектных инициатив (чел.) | | 465 | 465 | - |  | |
| 5 | Повышение доли инвалидов, охваченных мероприятиями Программы от общего количества инвалидов, проживающих в Бардымском муниципальном районе(%) | | 56,3 | 56,3 | - |  | |
| 6 | Повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень организации их досуга, создание условий для развития способностей и талантов, от общей численности инвалидов, стоящих на учете в районных организациях инвалидов. | | 55 | 55 | - |  | |
| 7 | Увеличение числа инвалидов, привлеченных к участию в мероприятиях районного уровня (чел) | | 1352 | 1352 | - |  | |
| 8 | Организация выездов инвалидов для участия в мероприятиях краевого уровня (чел) | | 120 | 120 | - |  | |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В ходе реализации муниципальной программы факторов проводящих к существенному отклонению целевых показателей не выявлено.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций в Бардымском**  **муниципальном районе»** | **Бюджет муниципального района, тыс. руб.** | 500,0 | 500,0 | 100% |  |
| **Краевой бюджет, тыс. руб.** | - | - | - |  |
| **Федеральный бюджет (тыс. руб.)** | - | - | - |  |
| **Бюджет сельских поселений, тыс. руб.** | - | - | - |  |
| **Внебюджетные источники, тыс. руб.** | 300,0 | 1694,00 | 564,66 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **800,0** | **2194,00** | **274%** |  |

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2019 году не было внесено изменений в программу.

Начальник управления культуры

Администрации Бардымского муниципального района А.Т.Халитова